## Planilha1
Backlog
Projeto Individual - Pedro Henrique
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Prazo | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Documentar o projeto pelo GitHub | Essencial | PP | 3 | 1 | 2024-11-27 | Concluido
Documentação do projeto | Conjunto de documentos que descreve o prjeto, incluindo objetivos e entregáveis | Essencial | P | 5 | 1 | 2024-11-27 | Concluido
Ferramenta de gestão de projeto | Softwere para planejamento e acompanhamento do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | 2024-11-27 | Concluido
Diagrama de visão de Negócio | Representação que mostra visão geral e estrutur do projeto | Importante | M | 8 | 1 | 2024-11-27 | Concluido
Protótipo do Site | Prototipagem do site no figma | Importante | P | 5 | 2 | 2024-11-27 | Concluido
Telas | Telas mosrando os filmes | Essencial | M | 8 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
home | home para logar | Essencial | P | 5 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Site Tela Inicial | Página informativa que apresneta a identidade e o propósito do projeto | Essencial | G | 13 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Cadastro | Permite que os usuários se registrem no site | Essencial | G | 13 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Login | Permite que os usuários entrem no site | Essencial | G | 13 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Dashboard | Interface que exibe métricas e dados obtidos sobre as competencias da ONU | Importante | G | 13 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Modelagem Lógica do banco de dados | Representação das entidades, relacionamentos e regras de negócio do projeto | Essencial | M | 8 | 2 | 2024-11-27 | Concluido
Integração API ¦ Dataviz | Utilizar API DATAVIZ para conectar os dados de login e cadastro ao banco de dados | Essencial | GG | 21 | 3 | 2024-11-27 | Concluido
Linux instalado na vm Local | Siatema operacional Linux configurado em uma maquina virtual para desenvolvimento | Importante | PP | 3 | 1 | 2024-11-27 | Concluido
Script de criação do banco | Código que cria as tabelas modeladas anteriormente; faz o ajuste e manipulação delas | Essencial | P | 5 | 2 | 2024-11-27 | Concluido